## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 10/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | - Bầu trưởng nhóm. - Thiết lập nội quy cho cả nhóm: + Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó + Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên. + Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích.
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Lê Công Thành | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: github
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách |  | Đề tài quản lý thư viện | Xây dựng website quản lý mượn trả sách cho thư viện Trường DHCNHN
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1
2
3
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 3 | 2
3 | Lê Công Thành | 3 | 1 | 2
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 17/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Ổn định nhóm | Cả nhóm | 15'
2 | Viết phần Mở đầu của báo cáo | Cả nhóm | 45'
3 | Viết Đề cương | Lê Công Thành | 45'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 4 | 4
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 24/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm để hoàn thiện Chương 1 | Lê Công Thành | 45'
2
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu về Asp.Net Core API | 2024-09-28 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Giới thiệu về React, Redux, Material UI | 2024-09-28 | Phạm Đức Thắng
3 | Giới thiệu SQL Server | 2024-09-28 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Hoàn thiện Chương 1 | 2024-09-28 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 25/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Khảo sát hệ thống và tổng hợp các yêu cầu của hệ thống | Lê Công Thành | 60'
2
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-27 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-27 | Phạm Đức Thắng
3 | Rà soát kiểm tra các thiếu sót trong khảo sát nếu có | 2024-09-28 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Tổng hợp công việc và phân chia nhiệm vụ | 2024-09-28 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 2 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 2 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 29/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các use case và mối quan hệ của chúng | Lê Công Thành | 60'
2
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả use case Quản lý sách và quản lý mượn trả sách | 2024-10-10 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Mô tả usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-10-10 | Phạm Đức Thắng
3 | Mô tả usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-10 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Mô tả usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê,. | 2024-10-10 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 0 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 0 | 0 | 1
3 | Lê Công Thành | 0 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 0 | 0 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 11/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế dữ liệu | Lê Công Thành | 50'
2
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-10-18 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Thiết kế bảng \ | 2024-10-16 | Phạm Đức Thắng
3 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-10-18 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Xác định dữ liệu và các yêu cầu | 2024-10-15 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 19/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế biểu đồ trình tự và lớp phân tích | Lê Công Thành | 50'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case Quản lý sách và quản lý mượn trả sách | 2024-10-26 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-10-26 | Phạm Đức Thắng
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-26 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê | 2024-10-26 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 27/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế hình dung màn hình và biểu đồ cộng tác các màn hình | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình,biểu đồ cộng tác use case Quản lý sách và quản lý mượn trả sách | 2024-11-04 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình,biểu đồ cộng tác usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-11-04 | Phạm Đức Thắng
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình,biểu đồ cộng tác usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-11-04 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình,biểu đồ cộng tác usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê | 2024-11-04 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 05/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng backend | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-10 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-10 | Phạm Đức Thắng
3 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-10 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Xây dựng các chức năng | 2024-11-10 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 11/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng backend | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-18 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-18 | Phạm Đức Thắng
3 | Hỗ trợ xây dựng chức năng | 2024-11-18 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Xây dựng các chức năng | 2024-11-18 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Phạm Đức Thắng
3 | Lê Công Thành
4 | Nguyễn Xuân Thành
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 19/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng frontend | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế sơ bộ giao diện cho phần Quản lý sách và quản lý mượn trả sách | 2024-11-04 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Thiết kế sơ bộ giao diện cho phần Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-11-04 | Phạm Đức Thắng
3 | Thiết kế sơ bộ giao diện cho phần Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-11-04 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Thiết kế sơ bộ giao diện cho phần Xem lịch sử và báo cáo thống kê | 2024-11-04 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 12
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 25/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xây dựng frontend | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hỗ trợ thiết kế giao diện | 2024-12-03 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Hỗ trợ thiết kế giao diện | 2024-12-03 | Phạm Đức Thắng
3 | Hỗ trợ thiết kế giao diện | 2024-12-03 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Thiết kế giao diện chính | 2024-12-03 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Phạm Đức Thắng
3 | Lê Công Thành
4 | Nguyễn Xuân Thành
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 13
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 04/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Kiểm thử các chức năng | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Kiểm thử chức năng Quản lý phiếu mượn, Quản lý sách, Phân quyền và Xác thực người dùng. | 2024-12-11 | Lê Công Thành
2 | Kiểm thử chức năng Quản lý danh mục, Báo cáo thống kê. | 2024-12-11 | Nguyễn Đức Thắng
3 | Kiểm thử chức năng Quản lý nhân sự, Quản lý thành viên. | 2024-12-11 | Phạm Đức Thắng
4 | Kiểm thử chức năng Quản lý tủ, ngăn sách. | 2024-12-11 | Nguyễn Xuân Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng | 1 | 1 | 1
2 | Phạm Đức Thắng | 1 | 1 | 1
3 | Lê Công Thành | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Xuân Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 14
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 12/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và viết báo cáo | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 1 | 2024-12-13 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-12-13 | Phạm Đức Thắng
3 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-12-13 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-12-13 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Phạm Đức Thắng
3 | Lê Công Thành
4 | Nguyễn Xuân Thành
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0

## Tuần 15
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 21
Thời gian - time: 16/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Công Thành
Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Thắng | V |  |  | Done
2 | Phạm Đức Thắng | V |  |  | Done
3 | Lê Công Thành | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Thành | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo | Lê Công Thành | 1h15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 1 | 2024-12-16 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Hoàn thiện báo cáo | 2024-12-18 | Phạm Đức Thắng
3 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-12-16 | Nguyễn Xuân Thành
4 | Hoàn thiện báo cáo | 2024-12-22 | Lê Công Thành
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Thắng
2 | Phạm Đức Thắng
3 | Lê Công Thành
4 | Nguyễn Xuân Thành
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0