## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 21
Ngày bắt đầu - Start time: 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 22/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Đức Thắng, Phạm Đức Thắng, Lê Công Thành, Nguyễn Xuân Thành.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Cả nhóm
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Lê Công Thành
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Quản lý sách, Quản lý mượn trả sách. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Lê Công Thành
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Phạm Đức Thắng
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Lê Công Thành
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Xuân Thành
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Quản lý nhân viên, Quản lý người dùng. | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Đức Thắng
9 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Cả nhóm
10 | Thiết kế các bảng | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Cả nhóm
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Lê Công Thành
12 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Lê Công Thành
13 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý sách, Quản lý mượn trả sách. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Lê Công Thành
14 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Phạm Đức Thắng
15 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Lê Công Thành
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Nguyễn Xuân Thành
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý nhân viên, Quản lý người dùng. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Done | Nguyễn Đức Thắng
18 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý sách, Quản lý mượn trả sách. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Done | Lê Công Thành
19 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý tủ sách, Quản lý ngăn sách. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Done | Phạm Đức Thắng
20 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Done | Lê Công Thành
21 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Xem lịch sử và báo cáo thống kê. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Done | Nguyễn Xuân Thành
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý nhân viên, Quản lý người dùng. | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Done | Nguyễn Đức Thắng
23 | Xây dựng dữ liệu và cơ sở hạ tầng cho ứng dụng (backend) | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Done | Cả nhóm
24 | Thiết kế giao diện ứng dụng (frontend) | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Done | Cả nhóm
25 | Tiến hành kiểm thử ứng dụng | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Done | Cả nhóm
26 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Done | Cả nhóm
27 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Done | Cả nhóm
28 | Hoàn thiện báo cáo bài tập lớn | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Done | Cả nhóm